## Planilha1
Plano de Ação - MK2
5W |  |  |  |  | 2H |  |  |  | Status
What | Why? | Where? | Who? | When? | How? | Início | Fim | How much?
O que? | Por que? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? |  |  | Quanto?
Pesquisa e definição de requisitos do projeto | Definir a base do carrinho e alinhar o que o projeto precisa entregar | Laboratórios de informática do Senac | Equipe | 2026-08-28 | 1 - Pesquisa sobre robôs desviadores de obstáculos |  |  | 0 | 100%
2 - Pesquisa sobre os componentes
3 - Definição dos requisitos funcionais
Pesquisa de componentes e orçamento | Separar os materiais e componentes necessários e evitar compras erradas ou desperdício | Laboratórios de informática do Senac | João Pedro | 2026-09-14 | 1 - Pesquisa dos componentes e preços |  |  | 160 | 100%
2 - Compra dos materiais
3 - Recebimento e conferência do material
Modelagem do chassi no Solidworks | Criar o desenho técnico para visualizar o projeto antes da montagem | Laboratórios de informática do Senac |  | 00/00/2026 | Desenhar o chassi, componentes e fazer a montagem no SolidWorks |  |  | 0 | 0%
Montagem mecânica e eletrônica do projeto | Juntar as peças para formar a base física do projeto | Oficina do Senac |  | 00/00/2026 | Corte do chassi, fixação dos componentes, Ligação dos componentes |  |  | 0 | 0%
Programação de desvio de obstaculos e testes | Fazer o carrinho reconhecer os obstaculos e desviar deles | Laboratórios de informática do Senac | Mateus Gueiros | 00/00/2026 | Programação dos sensores, programação dos motores, testes e correções |  |  | 0 | 0%
Ajustes finais, documentação e apresentação | Organizar o que foi feito e deixar o projeto pronto para entrega | Senac |  | 00/00/2026 | Revisão geral do projeto, finalização e preparação para apresentação |  |  | 0 | 0%