Robô Autônomo Desviador de Obstáculos

Competição Educacional de Robótica — Plano de Gestão do Projeto

Professores responsáveis: Alexandre, Bruno, Edson, Roberto

Período do projeto: 15/08/2026 a 05/12/2026

Horizonte considerado: dias corridos  |  Duração total: 113 dias corridos

Data da competição: 05/12/2026

# 1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um robô móvel autônomo capaz de percorrer um trajeto com obstáculos, detectando objetos à frente e tomando decisões de desvio de forma autônoma.

O projeto permitirá aos alunos vivenciarem todas as etapas de desenvolvimento de um sistema robótico:

- Levantamento de requisitos

- Projeto mecânico

- Modelagem CAD

- Fabricação digital (corte a laser em MDF)

- Montagem mecânica

- Integração eletrônica

- Programação embarcada

- Testes de navegação

- Otimização de desempenho

- Participação em competição

# 2. Arquitetura do Robô

# 3. Requisitos Funcionais

O robô deverá:

- Deslocar-se autonomamente

- Detectar obstáculos frontais

- Girar o sensor ultrassônico utilizando um servomotor

- Decidir automaticamente a melhor direção

- Evitar colisões

- Manter estabilidade durante o percurso

- Concluir o trajeto no menor tempo possível

- Operar sem intervenção humana após a largada

# 4. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

| Fase | Objetivo |
| --- | --- |
| F1 | Lançamento do projeto |
| F2 | Estudo técnico |
| F3 | Definição de requisitos |
| F4 | Projeto do chassi |
| F5 | Aquisição de materiais |
| F6 | Fabricação do chassi |
| F7 | Montagem mecânica |
| F8 | Montagem eletrônica |
| F9 | Programação básica |
| F10 | Navegação autônoma |
| F11 | Integração completa |
| F12 | Testes e otimização |
| F13 | Preparação para competição |
| F14 | Competição |

# 5. Cronograma Detalhado com Dependências

## 5.1 Planejamento e Estudos

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Apresentação da proposta do projeto | 1 dia | 15/08 | 15/08 | — |
| A02 | Apresentação das regras da competição | 2 dias | 16/08 | 17/08 | A01 |
| A03 | Formação das equipes | 2 dias | 18/08 | 19/08 | A01 |
| A04 | Definição dos papéis das equipes | 2 dias | 20/08 | 21/08 | A03 |
| A05 | Pesquisa sobre robôs desviadores de obstáculos | 4 dias | 18/08 | 21/08 | A01 |
| A06 | Estudo do Arduino e sensores | 5 dias | 22/08 | 26/08 | A05 |
| A07 | Estudo de servomotores e motores DC | 3 dias | 24/08 | 26/08 | A05 |
| A08 | Definição dos requisitos funcionais | 3 dias | 27/08 | 29/08 | A02, A06, A07 |
| A09 | Definição da arquitetura eletrônica | 3 dias | 30/08 | 01/09 | A08 |
| A10 | Elaboração da lista de materiais (BOM) | 2 dias | 02/09 | 03/09 | A09 |

## 5.2 Projeto Mecânico

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11 | Projeto conceitual do chassi | 4 dias | 30/08 | 02/09 | A08 |
| A12 | Definição do tipo de tração (2 ou 4 rodas) | 2 dias | 03/09 | 04/09 | A11 |
| A13 | Modelagem CAD do chassi em MDF | 6 dias | 05/09 | 10/09 | A12 |
| A14 | Projeto dos suportes dos motores | 3 dias | 11/09 | 13/09 | A13 |
| A15 | Projeto do suporte do servomotor | 2 dias | 11/09 | 12/09 | A13 |
| A16 | Projeto do suporte do sensor ultrassônico | 2 dias | 13/09 | 14/09 | A15 |
| A17 | Projeto da proteção dos componentes | 3 dias | 15/09 | 17/09 | A13 |
| A18 | Revisão técnica do chassi | 3 dias | 18/09 | 20/09 | A14, A16, A17 |
| A19 | Geração dos arquivos DXF para corte laser | 2 dias | 21/09 | 22/09 | A18 |

## 5.3 Aquisição de Componentes

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A20 | Pesquisa de fornecedores | 4 dias | 04/09 | 07/09 | A10 |
| A21 | Cotação e aprovação de compras | 3 dias | 08/09 | 10/09 | A20 |
| A22 | Aquisição dos componentes | 10 dias | 11/09 | 20/09 | A21 |
| A23 | Recebimento e conferência | 3 dias | 21/09 | 23/09 | A22 |

### Componentes previstos

- Arduino Uno/Nano

- Driver L298N ou similar

- 2 ou 4 motores DC

- Rodas

- Sensor HC-SR04

- Servomotor SG90/MG90S

- Sensores de obstáculos IR (opcional)

- Bateria

- Chave liga/desliga

- Parafusos e espaçadores

- Chassi MDF cortado a laser

## 5.4 Fabricação do Chassi

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A24 | Configuração do corte a laser | 1 dia | 23/09 | 23/09 | A19 |
| A25 | Corte a laser das peças em MDF | 3 dias | 24/09 | 26/09 | A24 |
| A26 | Identificação e organização das peças | 1 dia | 27/09 | 27/09 | A25 |
| A27 | Conferência dimensional e montagem preliminar | 2 dias | 28/09 | 29/09 | A26 |

## 5.5 Montagem Mecânica

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A28 | Montagem estrutural do chassi | 3 dias | 30/09 | 02/10 | A27 |
| A29 | Instalação dos motores | 2 dias | 03/10 | 04/10 | A28 |
| A30 | Instalação das rodas | 1 dia | 05/10 | 05/10 | A29 |
| A31 | Instalação do servomotor | 2 dias | 06/10 | 07/10 | A28 |
| A32 | Instalação do suporte do ultrassônico | 1 dia | 08/10 | 08/10 | A31 |
| A33 | Fixação da bateria e suportes internos | 2 dias | 09/10 | 10/10 | A28 |

## 5.6 Montagem Eletrônica

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A34 | Instalação do Arduino | 1 dia | 11/10 | 11/10 | A23, A33 |
| A35 | Instalação do driver de motores | 2 dias | 12/10 | 13/10 | A34 |
| A36 | Cabeamento dos motores | 2 dias | 14/10 | 15/10 | A35 |
| A37 | Cabeamento do sensor ultrassônico | 1 dia | 16/10 | 16/10 | A34 |
| A38 | Cabeamento do servomotor | 1 dia | 17/10 | 17/10 | A34 |
| A39 | Instalação dos sensores IR (opcional) | 2 dias | 18/10 | 19/10 | A34 |
| A40 | Organização e proteção do cabeamento | 2 dias | 20/10 | 21/10 | A36, A37, A38, A39 |
| A41 | Testes elétricos iniciais | 2 dias | 22/10 | 23/10 | A40 |

## 5.7 Programação Básica

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A42 | Configuração do ambiente Arduino IDE | 2 dias | 20/09 | 21/09 | A09 |
| A43 | Programa de teste dos motores | 3 dias | 24/10 | 26/10 | A41, A42 |
| A44 | Programa de controle PWM | 2 dias | 27/10 | 28/10 | A43 |
| A45 | Programa de leitura do ultrassônico | 3 dias | 29/10 | 31/10 | A41, A42 |
| A46 | Programa de controle do servomotor | 2 dias | 01/11 | 02/11 | A41, A42 |
| A47 | Programa de leitura dos sensores IR | 2 dias | 01/11 | 02/11 | A41, A42 |

## 5.8 Desenvolvimento da Navegação Autônoma

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A48 | Calibração do ultrassônico | 3 dias | 03/11 | 05/11 | A45 |
| A49 | Calibração do servomotor | 2 dias | 03/11 | 04/11 | A46 |
| A50 | Implementação da varredura lateral | 4 dias | 06/11 | 09/11 | A48, A49 |
| A51 | Implementação da lógica de decisão | 5 dias | 10/11 | 14/11 | A50 |
| A52 | Implementação da navegação básica | 4 dias | 15/11 | 18/11 | A51, A44 |
| A53 | Implementação da evasão de obstáculos | 4 dias | 19/11 | 22/11 | A52 |
| A54 | Integração dos sensores IR | 3 dias | 19/11 | 21/11 | A47, A51 |

## 5.9 Integração e Testes

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A55 | Integração completa hardware + software | 4 dias | 23/11 | 26/11 | A53, A54 |
| A56 | Teste de deslocamento em linha reta | 2 dias | 27/11 | 28/11 | A55 |
| A57 | Teste de curvas e manobras | 2 dias | 29/11 | 30/11 | A56 |
| A58 | Teste de desvio de obstáculos simples | 2 dias | 01/12 | 02/12 | A57 |
| A59 | Teste de percurso completo | 1 dia | 03/12 | 03/12 | A58 |

## 5.10 Acabamento e Competição

| ID | Atividade | Duração | Início | Fim | Dependência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A60 | Acabamento estético do chassi | 2 dias | 28/11 | 29/11 | A28 |
| A61 | Identificação visual das equipes | 1 dia | 30/11 | 30/11 | A60 |
| A62 | Inspeção mecânica final | 1 dia | 04/12 | 04/12 | A59 |
| A63 | Backup e documentação final do código | 1 dia | 04/12 | 04/12 | A59 |
| A64 | Competição de Robôs Autônomos | 1 dia | 05/12 | 05/12 | A62, A63 |

# 6. Rede de Dependências (Resumo)

# 7. Caminho Crítico do Projeto

O caminho crítico é composto pelas atividades que não possuem folga significativa:

A08 → A11 → A13 → A18 → A19 → A25 → A27 → A28
→ A31 → A32 → A34 → A35 → A40 → A41 → A45
→ A48 → A50 → A51 → A52 → A53 → A55 → A56
→ A57 → A58 → A59 → A62 → A64

Qualquer atraso nessa sequência compromete diretamente a data da competição.

# 8. Marcos de Controle (Gate Reviews)

| Gate | Data | Critério |
| --- | --- | --- |
| G1 | 21/08 | Equipes formadas |
| G2 | 29/08 | Requisitos aprovados |
| G3 | 20/09 | Projeto do chassi aprovado |
| G4 | 23/09 | Componentes recebidos |
| G5 | 29/09 | Peças cortadas e conferidas |
| G6 | 10/10 | Chassi montado |
| G7 | 23/10 | Eletrônica funcional |
| G8 | 02/11 | Programas básicos concluídos |
| G9 | 22/11 | Navegação autônoma funcional |
| G10 | 03/12 | Percurso completo validado |
| FINAL | 05/12 | Competição |

# 9. Estratégia Pedagógica

## Divisão das Equipes

### Engenharia Mecânica

- CAD

- MDF

- Corte laser

- Montagem

- Estabilidade

- Distribuição de massa

### Eletrônica

- Arduino

- Driver

- Alimentação

- Sensores

- Cabeamento

- Testes elétricos

### Programação

- Controle dos motores

- Leitura dos sensores

- Servo + ultrassom

- Algoritmos de navegação

- Otimização do percurso

### Estratégia e Testes

- Análise do circuito

- Medição de tempo

- Comparação de trajetórias

- Registro de falhas

- Melhoria contínua

# 10. Fluxo da Navegação Autônoma

# 11. Matriz de Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso na entrega de motores | Média | Alto | Comprar com antecedência |
| Servo incompatível | Baixa | Médio | Teste preliminar |
| Chassi frágil | Média | Alto | Protótipo em papelão |
| Leituras falsas do ultrassônico | Alta | Alto | Filtragem por média |
| Bateria descarregando rapidamente | Média | Alto | Teste de autonomia |
| Diferença entre motores | Alta | Médio | Calibração PWM |
| Vibração excessiva do sensor | Média | Médio | Reforço mecânico |
| Código travando durante o percurso | Média | Alto | Máquina de estados |
| Cabos desconectando | Média | Médio | Abraçadeiras e conectores |

# 12. Entregáveis por Etapa

| Etapa | Entregável |
| --- | --- |
| Planejamento | Documento de requisitos |
| Projeto mecânico | Arquivos CAD + DXF |
| Aquisição | BOM validada |
| Fabricação | Kit de peças MDF |
| Montagem | Robô estruturado |
| Eletrônica | Circuito funcional |
| Programação | Código modular |
| Integração | Robô autônomo operacional |
| Testes | Relatório de desempenho |
| Competição | Robô homologado |

# 13. Cronograma Resumido por Fases

| Fase | Período |
| --- | --- |
| Planejamento e estudos | 15/08 – 03/09 |
| Projeto do chassi | 30/08 – 22/09 |
| Aquisição | 04/09 – 23/09 |
| Fabricação | 23/09 – 29/09 |
| Montagem mecânica | 30/09 – 10/10 |
| Montagem eletrônica | 11/10 – 23/10 |
| Programação básica | 24/10 – 02/11 |
| Navegação autônoma | 03/11 – 22/11 |
| Integração e testes | 23/11 – 03/12 |
| Acabamento final | 28/11 – 04/12 |
| Competição | 05/12/2026 |

# 14. Resultado Esperado

Ao final do projeto, cada equipe deverá entregar:

☐  Robô móvel autônomo funcional

☐  Chassi em MDF cortado a laser

☐  Sistema de tração montado

☐  Sensor ultrassônico acoplado ao servomotor

☐  Sensores auxiliares instalados

☐  Algoritmo de desvio de obstáculos implementado

☐  Código-fonte documentado

☐  Relatório técnico simplificado

☐  Robô homologado para a competição de 05/12/2026

# 15. Conclusão

O cronograma proposto utiliza dias corridos, distribuindo as atividades ao longo de 113 dias, com integração paralela entre mecânica, eletrônica e programação, permitindo que os alunos experimentem um processo completo de engenharia de sistemas robóticos.

A estrutura contempla:

- 56 atividades técnicas principais

- 8 atividades de validação e testes

- 4 marcos finais de homologação

- 1 evento de competição

- Margem de segurança de aproximadamente 2 dias antes da competição para correções emergenciais

Essa organização é adequada para projetos de robótica educacional de nível técnico, ensino médio integrado ou graduação inicial, promovendo competências de projeto mecânico, fabricação digital, eletrônica embarcada, programação de robôs móveis, trabalho em equipe e gestão de projetos tecnológicos.