## Slide 1
ROBÔ DESVIADOR DE OBSTÁCULOS
Projeto de Robótica Educacional com Arduino
Guia passo a passo do projeto
Início: 15/08/2026 • Reunião de abertura (kickoff) Conclusão: 05/12/2026 • Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos

## Slide 2
O DESAFIO
Objetivo Técnico do Robô
Detectar obstáculos
Sensor ultrassônico (com servomotor opcional) e infravermelhos.
Deslocar-se com autonomia
Movimentação controlada por dois motores DC com redução.
Decidir a direção de desvio
Lógica embarcada escolhe automaticamente por onde contornar.
Evitar colisões
Percorrer o trajeto completo sem intervenção humana.
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
2

## Slide 3
VISÃO GERAL
Arquitetura do Robô
MECÂNICA
Chassi em MDF ou acrílico
Molde prévio em papel cartão
Rodas
Acopladas ao conjunto do motor
Motores
Amarelo, azul ou micromotor c/ redução
Suporte do servo
Fixa o servomotor e o sensor giratório
ELETRÔNICA
Arduino Uno R3
Controle central do robô
Ponte H
Controle e alimentação dos motores
Sensores + servomotor
Ultrassônico HC-SR04 (com varredura opcional) + IV
Alimentação
Pilhas 18650 c/ suporte e interruptor
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
3

## Slide 4
LISTA DE MATERIAIS
Componentes (BOM)
Componente | Especificação | Qtde
Placa controladora | Arduino Uno R3 | 1
Sensor de distância | Ultrassônico HC-SR04 | 1
Servomotor | SG90 ou MG90S (opcional) | 1
Sensor de obstáculo | Infravermelho (IV) | 2+
Driver de motores | Ponte H | 1
Motores | Amarelo/azul/micromotor c/ redução | 2
Alimentação | Suporte 18650 c/ interruptor | 1
Estrutura | Chassi em MDF ou acrílico | 1
Ponte H
Controla o sentido e a velocidade dos motores e também intermedia a alimentação vinda das pilhas.
Servomotor (opcional)
Gira o sensor ultrassônico para ampliar o campo de varredura. Pode ser desativado no código, mantendo o sensor fixo.
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
4

## Slide 5
LINHA DO TEMPO
As 10 Fases do Projeto
1
Iniciação
2
Estudo e
especificação
3
Projeto do
chassi
4
Aquisições
5
Fabricação
e montagem
6
Programação
básica
7
Navegação
autônoma
8
Testes e
documentação
9
Prévia da
competição
10
Competição
15/08/2026
05/12/2026
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
5

## Slide 6
FASES 1 E 2 · 15–28/08
Iniciação e Especificação
Reunião de abertura (kickoff)
Apresentação do projeto, cronograma e expectativas — 15/08.
Formação das equipes
Cinco frentes: Mecânica, Eletrônica, Programação, Estratégia e Testes, e Gestão.
Pesquisa e estudo
Robôs desviadores de obstáculos, Arduino e sensores.
Requisitos e BOM
Documento de requisitos e lista de materiais — entrega em 28/08.
Produto final da Etapa
Documento de requisitos aprovado, definindo o que o robô deve detectar, como deve se mover e quais restrições deve respeitar — base para todo o projeto do chassi e da eletrônica.
Gate G2 — 28/08: requisitos definidos
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
6

## Slide 7
FASE 3 · 24/08–12/09
Projeto do Chassi
Croqui
conceitual
→
Molde em
papel cartão
→
Validação
e ajustes
→
Desenho final
(MDF/acrílico)
→
Suporte do
servo/sensor
Por que começar pelo papel cartão?
O papel cartão é barato e fácil de cortar — permite testar dimensões, encaixes e o centro de massa do robô antes de gastar material definitivo. Só depois de validado o molde é que o desenho segue para o corte em MDF ou acrílico, evitando desperdício e retrabalho.
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
7

## Slide 8
FASES 4 E 5 · 31/08–30/09
Aquisições e Montagem
Aquisições
•
Cotação de componentes
Pesquisa de preços e fornecedores, incluindo o servo
•
Compra
Atenção especial a Arduino, ponte H e sensores (reserva)
•
Recebimento e conferência
Checagem de que tudo chegou e funciona
Fabricação e Montagem
•
Corte e montagem mecânica
Chassi cortado; motores e rodas fixados
•
Instalação do servomotor
Fixação do servo e do sensor giratório
•
Montagem eletrônica
Arduino, ponte H, sensores e bateria conectados
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
8

## Slide 9
FASE 6 · 01–13/10
Programação Básica — Abordagem Incremental
1
Motores
Frente, trás, giro, parar
→
2
PWM
Controle de velocidade (0–255)
→
3
Sensores
Ultrassônico e infravermelhos
→
4
Servomotor
Varredura (opcional)
→
5
Decisão
Regras "se detectar, então..."
→
6
Calibração
Ajuste fino no ambiente real
Programar em camadas — testando cada nível isoladamente — evita um único programa gigante e difícil de depurar.
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
9

## Slide 10
FASE 7 · 14–31/10
Navegação Autônoma — Lógica de Desvio
SEGUIR
EM FRENTE
PARAR E
RECUAR
GIRAR PARA
O LADO LIVRE
obstáculo detectado
lado livre
identificado
trajeto livre — retoma o percurso
Com o servomotor ativo, o sensor ultrassônico varre 3 posições antes de decidir; sem ele, os infravermelhos guiam a decisão.
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
10

## Slide 11
FASE 8 · 02–28/11
Testes Orientados a Dados
Teste | Resultado | Ação de ajuste
Linha reta | 9/10 | Equalizar velocidade dos motores
Ultrassom | 7/10 | Ajustar limiar de distância
Desvio (IV) | 6/10 | Aproximar sensores da borda frontal
Percurso completo | 7/10 | Reduzir velocidade nas curvas
Ciclo PDCA aplicado
Teste → Observação → Coleta de dados → Identificação do problema → Alteração → Novo teste.
Cada teste gera um dado registrado — a equipe deixa de "soltar" o robô e passa a desenvolver com evidências.
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
11

## Slide 12
FASE 8 (DOCUMENTAÇÃO) E FASE 9 · ATÉ 28/11
Documentação e Prévia da Competição
Caderno de projeto
Registro completo do desenvolvimento — entregue até 28/11.
Banner do projeto
Material visual da equipe — entregue até 28/11.
Apresentação em PowerPoint
Apresentação para a turma e a banca — entregue até 28/11.
Prévia da Competição
28 de novembro de 2026
Ensaio geral em condições próximas às da competição oficial, com o robô já operacional e toda a documentação entregue. Os resultados orientam os ajustes finais antes do dia 05/12.
Em seguida: análise dos resultados (30/11–02/12) e checklist final (03–04/12).
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
12

## Slide 13
FASE 10 · 05/12/2026
Competição e Encerramento
Dia da competição
Teste final (véspera) → Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos → Lições aprendidas.
Chassi íntegro
Motores e rodas ok
Arduino e ponte H ok
Pilhas carregadas
Sensores e servo ok
Prévia realizada
Código final salvo
Robô aprovado na inspeção
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
13

## Slide 14
GESTÃO DO PROJETO
Entregas Parciais e Gestão de Riscos
Principais entregas
28/08
Requisitos e BOM
28/08
Molde em papel cartão
05/09
Desenho final do chassi
13/10
Sensores e servomotor calibrados
23/10
Integração hardware+software
28/11
Caderno, banner, apresentação e prévia
Riscos críticos
⚠
Leituras falsas do ultrassônico
Filtragem por média; calibração cuidadosa
⚠
Servomotor com jitter (tremor)
Teste isolado; biblioteca Servo.h padrão
⚠
Código travando durante o percurso
Máquina de estados; testar por partes
⚠
Chassi mal dimensionado
Validar o molde de papel cartão antes de cortar
Robô Desviador de Obstáculos — Projeto de Robótica Educacional
14

## Slide 15
Mãos à obra!
Da ideia ao percurso: engenharia, programação e trabalho em equipe rumo à competição de 05/12/2026.
Robô Desviador de Obstáculos com Arduino • Robótica Educacional