🤖

ROBÔ DESVIADOR DE OBSTÁCULOS

Projeto de Robótica Educacional com Arduino

Guia Passo a Passo do Projeto

Início: 15 de agosto de 2026  •  Reunião de abertura (kickoff)

Conclusão: 05 de dezembro de 2026  •  Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos

Disciplina de Projeto de Fundamentos Tecnológicos II

# Sumário

Sumário	1

1. Apresentação do Projeto	1

1.1 Objetivo técnico	1

1.2 Datas do projeto	1

1.3 Filosofia pedagógica	1

2. Lista de Componentes (BOM)	1

2.1 Sobre a ponte H	1

2.2 Sobre o servomotor (uso opcional)	1

2.3 Sobre a alimentação	1

3. Estrutura Macro do Projeto	1

3.1 Arquitetura básica do robô	1

4. Passo a Passo Detalhado do Projeto	1

4.1 Fase 1 — Iniciação	1

4.2 Fase 2 — Estudo e Especificação	1

4.3 Fase 3 — Projeto do Chassi	1

4.4 Fase 4 — Aquisições	1

4.5 Fase 5 — Fabricação e Montagem	1

4.6 Fase 6 — Programação Básica	1

4.7 Fase 7 — Navegação Autônoma	1

4.8 Fase 8 — Testes e Documentação	1

4.9 Fase 9 — Prévia da Competição	1

4.10 Fase 10 — Competição e Encerramento	1

5. Fabricação do Chassi — Do Papel Cartão ao MDF/Acrílico	1

6. Montagem Eletrônica e Ligações	1

6.1 Conceitos que podem ser trabalhados nesta fase	1

7. Desenvolvimento do Software — Abordagem Incremental	1

7.1 Nível 1 — Controle básico de motores	1

7.2 Nível 2 — Controle de velocidade (PWM)	1

7.3 Nível 3 — Leitura dos sensores	1

7.4 Nível 4 — Controle do servomotor (opcional)	1

7.5 Nível 5 — Lógica de decisão simples	1

7.6 Nível 6 — Navegação autônoma integrada	1

7.7 Exemplo de código (integrado, com servo opcional)	1

8. Fase de Testes — Orientados a Dados	1

8.1 Ciclo de melhoria (PDCA aplicado à robótica)	1

9. Gestão de Riscos	1

9.1 O caminho crítico do projeto	1

10. Entregas Parciais do Projeto	1

11. Checklist Pré-Competição	1

12. Divisão do Projeto em Equipes de Trabalho	1

(Clique com o botão direito sobre o sumário e escolha "Atualizar campo" após abrir o documento no Word.)

# 1. Apresentação do Projeto

Este documento apresenta, passo a passo, o desenvolvimento do projeto "Robô Desviador de Obstáculos com Arduino", conduzido na disciplina de Robótica Educacional. O projeto é estruturado como um projeto real de engenharia: os alunos percorrem o ciclo completo de desenvolvimento de um produto — levantamento de requisitos, projeto mecânico, fabricação, montagem, integração eletrônica, programação embarcada, testes de navegação, otimização e competição.

## 1.1 Objetivo técnico

O robô deverá:

- Deslocar-se de forma autônoma, sem intervenção humana após a largada;

- Detectar obstáculos à frente usando o sensor ultrassônico, que pode estar acoplado a um servomotor para ampliar o campo de varredura;

- Detectar obstáculos complementares usando os sensores infravermelhos;

- Decidir automaticamente a melhor direção de desvio;

- Evitar colisões durante todo o percurso;

- Manter estabilidade mecânica durante o deslocamento;

- Concluir o trajeto no menor tempo possível.

## 1.2 Datas do projeto

O projeto tem início em 15 de agosto de 2026, com uma reunião de abertura (kickoff), e se encerra em 05 de dezembro de 2026, data da Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos. O caderno de projeto, o banner e a apresentação devem estar concluídos e entregues até 28 de novembro de 2026, data em que também ocorre a prévia da competição (ensaio geral com o robô já operacional). O período total corresponde a aproximadamente 16 semanas, com atividades organizadas em paralelo sempre que possível, para reduzir o risco de atrasos em cadeia.

## 1.3 Filosofia pedagógica

A competição não é encarada apenas como uma disputa para descobrir "qual robô é o mais rápido", mas como um projeto real de Engenharia + Robótica + Programação + Gestão de Projetos, percorrendo o ciclo: Problema → Requisitos → Ideação → Projeto → Fabricação → Eletrônica → Programação → Integração → Testes → Dados → Otimização → Competição. O principal produto pedagógico não é apenas o robô que completar o percurso em 05/12/2026, mas a capacidade da equipe de conceber, construir, testar, analisar e melhorar um sistema robótico real.

# 2. Lista de Componentes (BOM)

A tabela a seguir apresenta a lista de materiais (Bill of Materials) definida para o projeto. O servomotor foi incorporado ao projeto para permitir que o sensor ultrassônico varra um ângulo maior à frente do robô — seu uso pode ser configurado como opcional no código (sensor fixo) ou ativo (sensor giratório), conforme a estratégia que a equipe definir. Recomenda-se adquirir também componentes de reserva, especialmente Arduino, ponte H e sensores.

| Componente | Especificação | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Placa controladora | Arduino Uno R3 | 1 |
| Sensor de distância | Ultrassônico HC-SR04 | 1 |
| Servomotor | SG90 ou MG90S — opcional, gira o sensor ultrassônico | 1 |
| Sensor de obstáculo | Infravermelho (IV) | 2 ou mais |
| Driver de motores | Ponte H (ex. L298N) — também usada para alimentação | 1 |
| Motores | Amarelo, azul ou micromotor com caixa de redução | 2 |
| Rodas | Compatíveis com o motor escolhido | 2 |
| Alimentação | Suporte para pilhas 18650 com interruptor embutido | 1 |
| Pilhas | Células 18650 recarregáveis | 2 |
| Conexões | Jumpers, cabos e protoboard pequena | 1 kit |
| Estrutura (chassi) | MDF ou acrílico — molde prévio em papel cartão | 1 |
| Fixação | Parafusos, espaçadores e abraçadeiras | 1 kit |

## 2.1 Sobre a ponte H

A ponte H (por exemplo, o módulo L298N) tem papel duplo no projeto: ela controla o sentido e a velocidade de rotação dos dois motores DC (frente, ré, giro) e também intermedia a alimentação vinda das pilhas 18650 para os motores, isolando essa carga elétrica do restante do circuito do Arduino.

## 2.2 Sobre o servomotor (uso opcional)

O servomotor (SG90 ou MG90S) é acoplado ao suporte do sensor ultrassônico e permite girá-lo em um arco de até 180°, ampliando o campo de detecção do robô sem a necessidade de sensores adicionais. Seu uso é opcional e pode ser controlado por uma constante no código: com o servo ativo, o robô realiza uma varredura antes de decidir a direção do desvio; com o servo desativado, o sensor permanece fixo, olhando somente para a frente, e a detecção lateral fica a cargo dos sensores infravermelhos. Essa flexibilidade permite que cada equipe escolha o nível de complexidade adequado ao seu tempo e à sua familiaridade com programação.

## 2.3 Sobre a alimentação

O uso de um suporte de pilhas 18650 com interruptor já embutido simplifica a montagem, pois dispensa a instalação de uma chave liga/desliga separada — basta conectar o suporte à ponte H e ao Arduino e utilizar o próprio interruptor do suporte para ligar e desligar o robô.

# 3. Estrutura Macro do Projeto

O projeto está organizado em 10 fases, do lançamento à competição final. A tabela a seguir resume o período aproximado e o objetivo de cada uma; o detalhamento completo das atividades está na aba "Cronograma" da planilha em Excel que acompanha este documento.

| Fase | Nome | Período aprox. | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciação | 15–18/08 | Apresentar o projeto e formar as equipes |
| 2 | Estudo e especificação | 17–28/08 | Definir requisitos, sensores, servo e BOM |
| 3 | Projeto do chassi | 24/08–12/09 | Desenvolver o chassi e o suporte do servo/sensor |
| 4 | Aquisições | 31/08–14/09 | Cotar, comprar e conferir componentes |
| 5 | Fabricação e montagem | 15–30/09 | Cortar o MDF/acrílico e montar o robô |
| 6 | Programação básica | 01–13/10 | Motores, PWM, sensores e servomotor |
| 7 | Navegação autônoma | 14–31/10 | Lógica de desvio, integração e testes |
| 8 | Testes e documentação | 02–28/11 | Ajustes, caderno, banner e apresentação |
| 9 | Prévia da competição | 28/11–04/12 | Ensaio geral e ajustes finais |
| 10 | Competição e encerramento | 04–05/12 | Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos |

## 3.1 Arquitetura básica do robô

O robô se divide em dois grandes blocos que caminham em paralelo durante o projeto:

- Mecânica: chassi (MDF/acrílico), rodas, motores e suporte do servomotor.

- Eletrônica: Arduino, sensor ultrassônico, servomotor (opcional), sensores infravermelhos de obstáculo e ponte H.

Esses dois blocos se encontram na fase de Montagem e, em seguida, recebem a camada de Programação, que dá ao robô sua capacidade de navegação autônoma e desvio de obstáculos.

# 4. Passo a Passo Detalhado do Projeto

A seguir, o detalhamento de cada uma das 10 fases do projeto, com as atividades principais na ordem em que devem ser executadas. Os números entre parênteses correspondem ao ID da atividade na planilha de Cronograma (aba "Cronograma"), o que facilita localizar cada etapa e suas dependências.

## 4.1 Fase 1 — Iniciação

A fase de iniciação apresenta o projeto à turma e organiza as equipes de trabalho.

- Reunião de abertura do projeto (kickoff) — o professor apresenta a competição, o cronograma geral e as expectativas (atividade 1.1).

- Apresentação das regras da competição — dimensões do percurso, obstáculos e critérios de avaliação (atividade 1.2).

- Formação das equipes e definição de funções — cada equipe se organiza em cinco frentes: Engenharia Mecânica, Eletrônica, Programação, Estratégia e Testes, e Gestão (atividade 1.3).

Entrega / prazo: Marco — Reunião de abertura em 15/08/2026.

## 4.2 Fase 2 — Estudo e Especificação

Nesta fase a equipe estuda os componentes e define formalmente o que o robô deve fazer.

- Pesquisa sobre robôs desviadores de obstáculos — a equipe estuda exemplos e estratégias comuns de navegação autônoma (atividade 2.1).

- Estudo do Arduino, dos sensores e do servomotor — entendimento do funcionamento de cada componente, incluindo a biblioteca Servo.h (atividade 2.2).

- Definição dos requisitos funcionais — documento que formaliza o que o robô precisa detectar, como deve se mover e quais restrições deve respeitar, incluindo a decisão sobre usar ou não o servomotor (atividade 2.3).

- Lista de materiais (BOM) — consolidação da lista de componentes necessários, com quantidades e reservas (atividade 2.4).

Entrega / prazo: Entrega — Documento de requisitos e BOM, até 28/08/2026.

## 4.3 Fase 3 — Projeto do Chassi

O chassi é desenvolvido em etapas, sempre validando antes de avançar para o material definitivo.

- Projeto conceitual do chassi (croqui) — primeiro desenho, considerando posição dos motores, rodas, Arduino, sensores e bateria (atividade 3.1).

- Molde em papel cartão (estudo prévio) — construção de um molde simples em papel cartão para validar dimensões, encaixes e centro de massa antes de gastar material definitivo (atividade 3.2).

- Validação do molde e ajustes — a equipe testa o molde de papel cartão, verifica erros de dimensionamento e ajusta o desenho (atividade 3.3).

- Desenho final do chassi (MDF ou acrílico) — a partir do molde validado, é produzido o desenho final que será usado no corte (atividade 3.4).

- Projeto do suporte do servomotor e do sensor ultrassônico — desenho da peça que acopla o servo ao chassi e o sensor ao eixo do servo (atividade 3.5).

- Revisão técnica do chassi — o professor revisa o desenho final antes da fabricação (atividade 3.6).

- Preparação dos arquivos para corte — ajuste dos arquivos conforme a máquina de corte disponível (laser, tico-tico ou corte manual) (atividade 3.7).

Entrega / prazo: Entrega — Molde em papel cartão (atv. 3.2) e desenho final do chassi (atv. 3.4).

## 4.4 Fase 4 — Aquisições

A aquisição roda em paralelo ao projeto do chassi, para que os componentes cheguem a tempo da montagem.

- Cotação de componentes — pesquisa de preços e fornecedores para os itens da BOM, incluindo o servomotor (atividade 4.1).

- Compra dos componentes — aquisição efetiva, com atenção especial a Arduino, ponte H e sensores, que devem ter unidades reserva (atividade 4.2).

- Recebimento e conferência do material — checagem de que todos os itens da BOM chegaram e estão funcionais (atividade 4.3).

Entrega / prazo: Marco — Material conferido, até 14/09/2026.

## 4.5 Fase 5 — Fabricação e Montagem

É nesta fase que o robô ganha forma física.

- Corte do chassi em MDF/acrílico — fabricação das peças a partir do desenho final aprovado (atividade 5.1).

- Conferência das peças cortadas — checagem dimensional das peças antes da montagem (atividade 5.2).

- Montagem mecânica (motores, rodas) — fixação dos motores e rodas na estrutura do chassi (atividade 5.3).

- Instalação do servomotor e do suporte do sensor ultrassônico — fixação do conjunto giratório na parte frontal do chassi (atividade 5.4).

- Montagem eletrônica (Arduino, ponte H, sensores, servo, bateria) — instalação e conexão de todos os componentes eletrônicos (atividade 5.5).

- Verificação das conexões — robô montado — checagem geral de fiação, polaridade e firmeza das conexões (atividade 5.6).

Entrega / prazo: Marco — Robô montado e verificado, até 30/09/2026.

## 4.6 Fase 6 — Programação Básica

A programação é construída de forma incremental, começando pelo controle básico dos motores.

- Programação dos motores (frente, trás, giro, parar) — primeiras funções de movimentação (atividade 6.1).

- Controle de velocidade via PWM — ajuste fino de velocidade dos motores usando sinais PWM de 0 a 255 (atividade 6.2).

- Programação do sensor ultrassônico — leitura de distância para detectar obstáculos à frente (atividade 6.3).

- Programação do sensor de obstáculo (infravermelho) — detecção complementar de obstáculos (atividade 6.4).

- Programação do servomotor (varredura do sensor) — rotina que move o servo em arco e associa cada ângulo a uma leitura de distância (atividade 6.5).

- Calibração dos sensores e do servomotor — ajuste fino de todos os componentes no ambiente real de teste (atividade 6.6).

Entrega / prazo: Entrega — Sensores e servomotor calibrados e funcionais, até 13/10/2026.

## 4.7 Fase 7 — Navegação Autônoma

Aqui o robô passa a tomar decisões de forma autônoma, combinando os sensores em uma lógica de navegação.

- Lógica de decisão (desvio com varredura do servo) — estruturação do comportamento do robô diante de um obstáculo detectado: o servo varre o ambiente e o robô decide a direção com maior espaço livre (atividade 7.1).

- Integração hardware + software — junção de todo o código com o robô físico já montado (atividade 7.2).

- Teste de deslocamento em linha reta — primeiro teste de navegação, sem obstáculos (atividade 7.3).

- Teste de desvio de obstáculos — validação da lógica de desvio em percurso com obstáculos (atividade 7.4).

- Otimização do percurso — ajustes para reduzir o tempo de conclusão do trajeto (atividade 7.5).

Entrega / prazo: Entrega — Código integrado no Arduino, até 23/10/2026.

## 4.8 Fase 8 — Testes e Documentação

Fase de testes orientados a dados e de preparação de toda a documentação do projeto, que deve estar concluída até 28/11.

- Teste de percurso completo — o robô percorre o trajeto completo com obstáculos, do início ao fim (atividade 8.1).

- Ajustes finais — correções identificadas no teste de percurso completo (atividade 8.2).

- Caderno de projeto — documento que registra todo o processo de desenvolvimento, decisões técnicas e aprendizados (atividade 8.3).

- Banner do projeto — material visual de apresentação da equipe e do robô (atividade 8.4).

- Apresentação em PowerPoint — apresentação do projeto para a turma e para a banca (atividade 8.5).

- Inspeção mecânica e elétrica (checklist) — verificação final de todos os itens antes da prévia da competição (atividade 8.6).

Entrega / prazo: Entrega — Caderno de projeto, banner e apresentação, concluídos e entregues até 28/11/2026.

## 4.9 Fase 9 — Prévia da Competição

Um ensaio geral em condições próximas às do dia oficial, com folga de uma semana até a competição final.

- Prévia da competição (ensaio geral) — o robô, já com toda a documentação entregue, percorre o trajeto em condições semelhantes às da competição oficial (atividade 9.1).

- Análise dos resultados da prévia e ajustes finais — revisão dos dados coletados na prévia e últimos ajustes mecânicos, elétricos ou de código (atividade 9.2).

- Checklist final pré-competição — última verificação completa antes do evento oficial (atividade 9.3).

Entrega / prazo: Marco e entrega — Prévia da competição em 28/11/2026.

## 4.10 Fase 10 — Competição e Encerramento

O grande dia: aplicação prática de tudo o que foi desenvolvido.

- Teste final na véspera da competição — última verificação no dia anterior ao evento (atividade 10.1).

- Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos — participação efetiva no percurso (atividade 10.2).

- Lições aprendidas e encerramento do projeto — reflexão final da equipe sobre acertos, dificuldades e aprendizados (atividade 10.3).

Entrega / prazo: Marco final — Competição em 05/12/2026.

# 5. Fabricação do Chassi — Do Papel Cartão ao MDF/Acrílico

Um dos pontos pedagógicos mais importantes do projeto é não pular direto para o material definitivo. O fluxo recomendado é:

- Desenho conceitual (croqui) do chassi, considerando a posição de motores, rodas, Arduino, bateria, sensores e do servomotor.

- Construção do molde em papel cartão — material barato e fácil de cortar, ideal para testar dimensões e encaixes sem desperdício.

- Validação do molde: a equipe monta o "chassi de papel" e verifica se todos os componentes cabem, se o centro de massa está equilibrado e se há espaço para manutenção.

- Ajustes no desenho a partir dos problemas encontrados no molde de papel cartão.

- Produção do desenho final, agora em versão definitiva, para corte em MDF ou acrílico, incluindo o suporte do servomotor e do sensor ultrassônico.

- Corte do material definitivo (laser, tico-tico ou outro método disponível na escola).

- Conferência dimensional das peças cortadas, comparando com o desenho aprovado.

- Montagem preliminar (sem fixação definitiva), para conferir encaixes antes de parafusar ou colar de forma permanente.

- Montagem definitiva do chassi, incluindo a fixação do servomotor.

Esse processo evita desperdício de material caro (MDF/acrílico) e ensina, na prática, o conceito de prototipagem rápida com baixo custo.

# 6. Montagem Eletrônica e Ligações

A tabela a seguir apresenta uma sugestão de ligações entre os componentes. Os números de pino são uma referência inicial e podem ser ajustados conforme a disponibilidade de pinos PWM do Arduino Uno R3 e a quantidade final de sensores infravermelhos utilizados. Atenção especial ao servomotor: ele deve ser alimentado preferencialmente pelo mesmo barramento de 5V do Arduino apenas em testes de bancada — na montagem final, recomenda-se alimentá-lo a partir da fonte das pilhas 18650, com um regulador de tensão, para evitar quedas de tensão que afetem o Arduino durante o movimento do servo.

| Componente | Ligação sugerida |
| --- | --- |
| HC-SR04 (ultrassônico) | Vcc → 5V ¦ Trig → pino 9 ¦ Echo → pino 12 ¦ Gnd → GND comum |
| Servomotor (SG90/MG90S) | Fio de sinal (laranja) → pino 13 ¦ Vcc (vermelho) → 5V ¦ Gnd (marrom) → GND comum |
| Sensores IV de obstáculo (x2) | Vcc → 5V ¦ Saída digital → pinos 2 e 3 ¦ Gnd → GND comum |
| Ponte H — lado de controle | ENA → pino 5 (PWM) ¦ IN1 → 6 ¦ IN2 → 7 ¦ IN3 → 8 ¦ IN4 → 11 ¦ ENB → pino 10 (PWM) |
| Ponte H — lado de potência | +12V/+Vin → positivo das pilhas 18650 ¦ GND → negativo das pilhas + GND do Arduino |
| Motores | OUT1/OUT2 → motor esquerdo ¦ OUT3/OUT4 → motor direito |

## 6.1 Conceitos que podem ser trabalhados nesta fase

A montagem eletrônica é um bom momento para o professor reforçar conceitos fundamentais:

- Polaridade e tensão

- Corrente elétrica e curto-circuito

- PWM (modulação por largura de pulso)

- GND e referência comum de terra

- Funcionamento de motores DC

- Funcionamento da ponte H

- Controle de velocidade e sentido de rotação

# 7. Desenvolvimento do Software — Abordagem Incremental

A recomendação pedagógica é construir a programação em camadas, uma de cada vez, testando cada nível antes de avançar para o próximo. Isso evita que os alunos escrevam um único programa gigante e difícil de depurar.

## 7.1 Nível 1 — Controle básico de motores

Funções simples de frente, trás, giro à direita, giro à esquerda e parar, testadas isoladamente antes de qualquer lógica de decisão.

## 7.2 Nível 2 — Controle de velocidade (PWM)

Uso do sinal PWM (0 a 255) para controlar a velocidade dos motores, permitindo movimentos mais suaves e curvas mais precisas.

## 7.3 Nível 3 — Leitura dos sensores

Leitura isolada de cada sensor — ultrassônico e infravermelhos de obstáculo — verificando se os valores lidos fazem sentido antes de usá-los em decisões.

## 7.4 Nível 4 — Controle do servomotor (opcional)

Movimentação do servo entre os ângulos extremos e o centro, com a biblioteca Servo.h, testando a leitura do sensor ultrassônico em cada posição. Essa camada é opcional: o robô também funciona apenas com o sensor fixo, olhando para a frente.

## 7.5 Nível 5 — Lógica de decisão simples

Regras básicas: se detectar obstáculo à frente, parar e recuar; em seguida, se o servo estiver ativo, varrer o ambiente e girar para o lado com maior distância livre; se o servo estiver desativado, girar para o lado oposto ao sensor infravermelho que detectou o obstáculo.

## 7.6 Nível 6 — Navegação autônoma integrada

Combinação de todos os sensores e do servomotor (quando ativo) em uma rotina única de navegação, priorizando segurança (parar antes de colidir) e eficiência (retomar o percurso rapidamente após o desvio).

## 7.7 Exemplo de código (integrado, com servo opcional)

O código a seguir ilustra a integração de todos os níveis em um único sketch, servindo como ponto de partida para a equipe de programação. A constante USAR_SERVO controla se a varredura está ativa; com ela em false, o robô opera apenas com o sensor ultrassônico fixo e os sensores infravermelhos. Os pinos podem ser ajustados conforme a montagem final do robô.

// ===== CONFIGURAÇÃO =====
#include <Servo.h>

const int ENA = 5, IN1 = 6, IN2 = 7;
const int ENB = 10, IN3 = 8, IN4 = 11;
const int TRIG = 9, ECHO = 12;
const int IV_ESQ = 2, IV_DIR = 3;
const int SERVO_PIN = 13;
const int VELOCIDADE = 200;          // 0-255
const int DIST_DESVIO = 25;          // cm

const bool USAR_SERVO = true;        // false = sensor fixo (sem varredura)
const int ANGULO_CENTRO = 90, ANGULO_ESQ = 150, ANGULO_DIR = 30;

Servo servoSensor;

long lerDistancia() {
  digitalWrite(TRIG, LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  long duracao = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000);
  return duracao / 58;               // cm
}

// varre 3 posições e retorna a distância em cada uma
void varrerAmbiente(long &distEsq, long &distCentro, long &distDir) {
  if (USAR_SERVO) {
    servoSensor.write(ANGULO_ESQ);  delay(200); distEsq = lerDistancia();
    servoSensor.write(ANGULO_CENTRO); delay(200); distCentro = lerDistancia();
    servoSensor.write(ANGULO_DIR);  delay(200); distDir = lerDistancia();
    servoSensor.write(ANGULO_CENTRO); delay(150);
  } else {
    distCentro = lerDistancia();
    distEsq = 999; distDir = 999;    // sem varredura: só a frente é avaliada
  }
}

void frente(int vel) {
  analogWrite(ENA, vel); digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);
  analogWrite(ENB, vel); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);
}
void re(int vel) {
  analogWrite(ENA, vel); digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH);
  analogWrite(ENB, vel); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH);
}
void girarDireita(int vel) {
  analogWrite(ENA, vel); digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);
  analogWrite(ENB, vel); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH);
}
void girarEsquerda(int vel) {
  analogWrite(ENA, vel); digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH);
  analogWrite(ENB, vel); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);
}
void parar() {
  analogWrite(ENA, 0); analogWrite(ENB, 0);
}

void setup() {
  pinMode(TRIG, OUTPUT); pinMode(ECHO, INPUT);
  pinMode(IV_ESQ, INPUT); pinMode(IV_DIR, INPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT);
  if (USAR_SERVO) {
    servoSensor.attach(SERVO_PIN);
    servoSensor.write(ANGULO_CENTRO);
  }
}

void loop() {
  long distEsq, distCentro, distDir;
  bool obstaculoEsq = digitalRead(IV_ESQ);
  bool obstaculoDir = digitalRead(IV_DIR);

  if (lerDistancia() < DIST_DESVIO || obstaculoEsq || obstaculoDir) {
    parar();
    delay(150);
    re(VELOCIDADE);
    delay(300);
    varrerAmbiente(distEsq, distCentro, distDir);
    if (distEsq > distDir) {
      girarEsquerda(VELOCIDADE);     // mais espaço livre à esquerda
    } else {
      girarDireita(VELOCIDADE);      // mais espaço livre à direita
    }
    delay(400);
  } else {
    frente(VELOCIDADE);
  }
}

# 8. Fase de Testes — Orientados a Dados

A fase de testes, de 02 a 28/11, é uma das mais importantes do projeto — e culmina na prévia da competição, em 28/11. Não se recomenda que a equipe simplesmente "solte" o robô: cada teste deve gerar um dado registrado, permitindo comparação entre versões e decisões de ajuste baseadas em evidências, e não apenas em impressões.

| Teste | Resultado | Problema observado | Ação de ajuste |
| --- | --- | --- | --- |
| Linha reta | 9/10 | Pequeno desvio de trajetória | Equalizar velocidade dos motores |
| Ultrassom | 7/10 | Falsos positivos | Ajustar limiar de distância |
| Desvio (IV) | 6/10 | Reação tardia | Aproximar sensores da borda frontal |
| Percurso completo | 7/10 | Colisão leve em curva fechada | Reduzir velocidade nas curvas |

## 8.1 Ciclo de melhoria (PDCA aplicado à robótica)

Recomenda-se aplicar, após cada teste, o seguinte ciclo:

- Observação do comportamento do robô durante o teste.

- Coleta de dados (resultado numérico, tempo de percurso, número de colisões).

- Identificação do problema específico.

- Alteração no código, na calibração ou na mecânica.

- Novo teste, para validar se o ajuste resolveu o problema.

Esse ciclo transforma a equipe de "montadores de robôs" em engenheiros que desenvolvem um produto com base em evidências.

# 9. Gestão de Riscos

A matriz de riscos deve ser mantida e revisada desde o início do projeto. A tabela a seguir resume os principais riscos identificados e as ações preventivas recomendadas; o detalhamento completo, com probabilidade, impacto e nível calculado, está na aba "7. Riscos" da planilha em Excel.

| Risco | Probabilidade | Impacto | Ação preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso na entrega dos componentes | Alta | Alto | Comprar com antecedência; manter fornecedor reserva |
| Chassi frágil ou mal dimensionado | Média | Alto | Validar o molde em papel cartão antes de cortar o material definitivo |
| Leituras falsas do sensor ultrassônico | Alta | Alto | Filtragem por média de leituras; calibração cuidadosa |
| Servomotor incompatível ou com jitter (tremor) | Baixa | Médio | Teste preliminar isolado; usar biblioteca Servo.h padrão |
| Bateria 18650 descarregando rapidamente | Média | Alto | Teste de autonomia; manter par reserva carregado |
| Diferença de desempenho entre os motores | Alta | Médio | Calibração via PWM; testar os motores antes da montagem |
| Código travando durante o percurso | Média | Alto | Estruturar como máquina de estados; testar por partes |
| Cabos desconectando durante o teste | Média | Médio | Abraçadeiras e conectores firmes |
| Parafusos ou peças soltas no dia da competição | Média | Médio | Checklist pré-competição |
| Falta de tempo da equipe | Alta | Alto | Cronograma com folgas; dividir tarefas |

## 9.1 O caminho crítico do projeto

Um dos pontos mais importantes da gestão deste projeto é o acompanhamento do caminho crítico, que segue a sequência:

Requisitos → Projeto do chassi e do suporte do servo → Revisão → Corte do material → Montagem → Integração eletrônica → Testes dos sensores e do servo → Integração software/hardware → Navegação → Testes → Documentação (caderno, banner, apresentação) → Prévia da competição → Ajustes finais → Competição.

Qualquer atraso significativo nessa cadeia pode comprometer a participação na competição de 05/12/2026. Por isso, recomenda-se manter uma margem técnica de segurança antes do evento — no cronograma proposto, essa margem é criada principalmente pela prévia da competição em 28/11, deixando o período de 30/11 a 04/12 disponível para correções finais e checklist.

# 10. Entregas Parciais do Projeto

As entregas a seguir são, ao mesmo tempo, atividades do cronograma e marcos de acompanhamento do progresso da equipe. Cada uma está identificada na planilha de Cronograma com a marcação "Entrega" ou "Marco".

| ID | Entrega parcial | Prazo |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Definição dos requisitos funcionais | 26/08/2026 |
| 2.4 | Lista de materiais (BOM) | 28/08/2026 |
| 3.2 | Molde em papel cartão (estudo prévio) | 28/08/2026 |
| 3.4 | Desenho final do chassi | 05/09/2026 |
| 5.1 | Corte do chassi em MDF/acrílico | 16/09/2026 |
| 6.6 | Sensores e servomotor calibrados | 13/10/2026 |
| 7.2 | Integração hardware + software | 23/10/2026 |
| 8.3 | Caderno de projeto | 28/11/2026 |
| 8.4 | Banner do projeto | 28/11/2026 |
| 8.5 | Apresentação em PowerPoint | 28/11/2026 |
| 9.1 | Prévia da competição | 28/11/2026 |
| 10.2 | Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos | 05/12/2026 |

# 11. Checklist Pré-Competição

No dia 05 de dezembro de 2026, cada equipe deve chegar à competição com o seguinte checklist totalmente concluído:

☐  Chassi íntegro

☐  Rodas firmes

☐  Motores funcionando

☐  Arduino funcionando

☐  Ponte H funcionando

☐  Pilhas carregadas

☐  Sensor ultrassônico funcionando

☐  Servomotor funcionando (se em uso)

☐  Sensores de obstáculo (IV) funcionando

☐  Lógica de desvio testada

☐  Teste de percurso completo realizado

☐  Prévia da competição realizada

☐  Teste de segurança realizado

☐  Código final salvo

☐  Componentes reserva disponíveis

☐  Robô aprovado na inspeção

# 12. Divisão do Projeto em Equipes de Trabalho

Para transformar a atividade em um projeto verdadeiramente interdisciplinar, recomenda-se que cada equipe de alunos tenha papéis técnicos bem definidos, conforme resumido a seguir. O detalhamento de responsáveis e alocação está na aba "5. Recursos" da planilha em Excel.

| Equipe | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Engenharia Mecânica | Dimensionamento do chassi, desenho, corte, montagem, rodas, motores, estabilidade e distribuição de massa. |
| Eletrônica | Arduino, driver de motores (ponte H), alimentação, sensores, cabeamento e testes elétricos. |
| Programação | Código do Arduino, controle dos motores, leitura dos sensores e lógica de navegação. |
| Estratégia e Testes | Análise do percurso, medição de tempo, comparação de trajetórias, registro de falhas e melhoria contínua. |
| Gestão | Cronograma, documentação, controle de materiais, custos, registro de testes e gestão de riscos. |