## Visão Geral
📊 PROJETO – VEÍCULO AUTONÔMO DESVIA OBSTÁCULOS
Nome do projeto | Veículo Autonômo Desvia Obstáculos | Gerente do projeto | Professor responsável: Alexandre Aparecido Neves
Patrocinador | Coordenação / Direção da instituição | Equipe técnica | Estudantes da disciplina (grupos)
Data de início | 15/08/2026 (Reunião de abertura) | Data de término | 05/12/2026 (Competição)
Duração total | ≈ 16 semanas (dias corridos) | Metodologia | Aprendizagem baseada em projeto + boas práticas de GP
OBJETIVO
Desenvolver um robô móvel autônomo capaz de percorrer um trajeto com obstáculos, detectando objetos à frente com sensor ultrassônico (podendo ser acoplado a um servomotor para varredura) e sensores infravermelhos, e tomando decisões de desvio de forma autônoma, integrando eletrônica, programação, mecânica e gestão de projetos.
LISTA DE COMPONENTES (BOM)
Componente | Especificação | Qtde | Observação
Placa controladora | ESP32 | 1 | Cérebro do robô
Sensor de distância | Ultrassônico HC-SR04 | 1 | Detecção de obstáculos à frente
Servomotor | SG90 ou MG90S | 0 | Não será utilizado
Sensor de obstáculo | Infravermelho (IV) | 2 | Detecção complementar/lateral
Driver de motores | Ponte H (L298N ) | 1 | Controle e alimentação dos motores
Motores | Motor DC Amarelo | 2 | Conjunto com as rodas
Rodas | Compatíveis com o motor escolhido | 2 | Tração do robô
Alimentação | Suporte para pilhas 18650 com interruptor | 1 | Já possui chave liga/desliga
Pilhas | Células 18650 recarregáveis | 2 | Fonte de energia principal
Conexões | Jumpers / cabos e protoboard pequena | 1 kit | Ligações de sinal e alimentação
Estrutura | Chassi em MDF | 1 | Molde prévio em papel cartão
Fixação | Parafusos, espaçadores e abraçadeiras | 1 kit | Montagem mecânica

## Cronograma
🤖 CRONOGRAMA DETALHADO — ROBÔ DESVIADOR DE OBSTÁCULOS ¦ 15/AGO – 05/DEZ 2026
[6 empty] | AGO/26 | [30 empty] | SET/26 | [29 empty] | OUT/26 | [30 empty] | NOV/26 | [29 empty] | DEZ/26
Nº | Descrição da Atividade | Responsável | Tipo | Início | Término | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10
FASE 1 – INICIAÇÃO
1.1 | Reunião de abertura do projeto (kickoff) | Professor + equipe | Previsto | 2026-08-15 | 2026-08-15 | [14 empty] | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-15 | 2026-08-15 | [14 empty] | ▪
1.2 | Apresentação das regras da competição | Professor | Previsto | 2026-08-15 | 2026-08-16 | [14 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-15 | 2026-08-15 | [14 empty] | ▪
1.3 | Formação das equipes e definição de funções | Equipe | Previsto | 2026-08-15 | 2026-08-15 | [14 empty] | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-15 | 2026-08-15 | [14 empty] | ▪
FASE 2 – ESTUDO E ESPECIFICAÇÃO
2.1 | Pesquisa sobre robôs desviadores de obstáculos | João Pedro | Previsto | 2026-08-15 | 2026-08-19 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-15 | 2026-08-22 | [14 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
2.2 | Estudo do Arduino, sensores e servomotor | João Pedro | Previsto | 2026-08-20 | 2026-08-24 | [19 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-22 | 2026-08-29 | [21 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
2.3 | Definição dos requisitos funcionais | Renan Rocha | Previsto | 2026-08-24 | 2026-08-26 | [23 empty] | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-22 | 2026-08-29 | [21 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
2.4 | Lista de materiais (BOM) | Renan Rocha | Previsto | 2026-08-27 | 2026-08-28 | [26 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-22 | 2026-08-29 | [21 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
FASE 3 – PROJETO DO CHASSI
3.1 | Projeto conceitual do chassi (croqui) | Artur Oliveira | Previsto | 2026-08-22 | 2026-08-26 | [21 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-22 | 2026-09-12 | [21 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
3.2 | Molde em papel cartão (estudo prévio) | Artur Oliveira | Previsto | 2026-08-27 | 2026-08-28 | [26 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-11 | 2026-09-11 | [41 empty] | ▪
3.3 | Validação do molde e ajustes | Equipe | Previsto | 2026-08-31 | 2026-09-01 | [30 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-05 | 2026-09-11 | [35 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
3.4 | Desenho final do chassi (para corte MDF ou acrílico) | Artur Oliveira | Previsto | 2026-09-02 | 2026-09-05 | [32 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-05 | 2026-09-11 | [35 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
3.5 | Projeto do suporte do servomotor e do sensor ultrassônico (para corte MDF ou acrílico) | Equipe | Previsto | 2026-09-07 | 2026-09-09 | [37 empty] | ▪ | ▪ | ▪
Realizado
3.6 | Revisão técnica do chassi | Professor + equipe | Previsto | 2026-09-10 | 2026-09-11 | [40 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-11 | 2026-09-11 | [41 empty] | ▪
3.7 | Preparação dos arquivos para corte | Artur Oliveira | Previsto | 2026-09-12 | 2026-09-12 | [42 empty] | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-11 | 2026-09-11 | [41 empty] | ▪
FASE 4 – AQUISIÇÕES
4.1 | Cotação de componentes | João Pedro | Previsto | 2026-08-22 | 2026-09-02 | [21 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-24 | 2026-08-31 | [23 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
4.2 | Compra dos componentes (inclui servomotor) | João Pedro | Previsto | 2026-09-03 | 2026-09-11 | [33 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-08-31 | 2026-09-01 | [30 empty] | ▪ | ▪
4.3 | Recebimento e conferência do material | João Pedro | Previsto | 2026-09-12 | 2026-09-14 | [42 empty] | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-03 | 2026-09-04 | [33 empty] | ▪ | ▪
FASE 5 – FABRICAÇÃO E MONTAGEM
5.1 | Corte do chassi em MDF/acrílico | Renan Rocha | Previsto | 2026-09-15 | 2026-09-16 | [45 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-15 | 2026-09-15 | [45 empty] | ▪
5.2 | Conferência das peças cortadas | Renan Rocha | Previsto | 2026-09-17 | 2026-09-17 | [47 empty] | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-15 | 2026-09-15 | [45 empty] | ▪
5.3 | Montagem mecânica (motores, rodas) | Renan Rocha | Previsto | 2026-09-18 | 2026-09-22 | [48 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-16 | 2026-09-18 | [46 empty] | ▪ | ▪ | ▪
5.4 | Instalação do servomotor e do suporte do sensor ultrassônico | Equipe | Previsto | 2026-09-22 | 2026-09-24 | [52 empty] | ▪ | ▪ | ▪
Realizado
5.5 | Montagem eletrônica (Arduino, ponte H, sensores, servo, bateria) | Renan Rocha | Previsto | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [54 empty] | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-16 | 2026-09-18 | [46 empty] | ▪ | ▪ | ▪
5.6 | Verificação das conexões – robô montado | Renan Rocha | Previsto | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [59 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-16 | 2026-09-19 | [46 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
FASE 6 – PROGRAMAÇÃO BÁSICA
6.1 | Programação dos motores (frente/trás/giro/parar) | Matheus Gueiros | Previsto | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [61 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-19 | 2026-09-25 | [49 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
6.2 | Controle de velocidade via PWM | João Pedro | Previsto | 2026-10-02 | 2026-10-03 | [62 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-26 | 2026-10-02 | [56 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
6.3 | Programação do sensor ultrassônico | Matheus Gueiros | Previsto | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [65 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-19 | 2026-09-25 | [49 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
6.4 | Programação do sensor de obstáculo (infravermelho) | Matheus Gueiros | Previsto | 2026-10-06 | 2026-10-07 | [66 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-19 | 2026-09-25 | [49 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
6.5 | Programação do servomotor (varredura do sensor) | Equipe | Previsto | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [67 empty] | ▪ | ▪
Realizado
6.6 | Calibração dos sensores e do servomotor | João Pedro | Previsto | 2026-10-09 | 2026-10-13 | [69 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-26 | 2026-10-02 | [56 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
FASE 7 – NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA
7.1 | Lógica de decisão (desvio com varredura do servo) | Matheus Gueiros | Previsto | 2026-10-14 | 2026-10-20 | [74 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-21 | 2026-09-26 | [51 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
7.2 | Integração hardware + software | Matheus Gueiros | Previsto | 2026-10-21 | 2026-10-23 | [81 empty] | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-21 | 2026-09-26 | [51 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
7.3 | Teste de deslocamento em linha reta | Matheus Gueiros | Previsto | 2026-10-24 | 2026-10-25 | [84 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-21 | 2026-09-26 | [51 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
7.4 | Teste de desvio de obstáculos | Matheus Gueiros | Previsto | 2026-10-26 | 2026-10-28 | [86 empty] | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-09-21 | 2026-09-26 | [51 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
7.5 | Otimização do percurso | João Pedro | Previsto | 2026-10-29 | 2026-10-31 | [89 empty] | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-10-03 | 2026-10-10 | [63 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
FASE 8 – TESTES E DOCUMENTAÇÃO
8.1 | Teste de percurso completo | Equipe | Previsto | 2026-11-02 | 2026-11-03 | [93 empty] | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-10-13 | 2026-10-13 | [73 empty] | ▪
8.2 | Ajustes finais | Equipe | Previsto | 2026-11-04 | 2026-11-06 | [95 empty] | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-10-14 | 2026-10-31 | [74 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
8.3 | Caderno de projeto | Equipe | Previsto | 2026-11-17 | 2026-11-28 | [108 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-10-03
8.4 | Banner do projeto | Equipe | Previsto | 2026-11-09 | 2026-11-28 | [100 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
Realizado
8.5 | Apresentação em PowerPoint | Equipe | Previsto | 2026-11-09 | 2026-11-28 | [100 empty] | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪
|  |  | Realizado | 2026-10-03
8.6 | Inspeção mecânica e elétrica (checklist) | Professor + equipe | Previsto | 2026-11-24 | 2026-11-25 | [115 empty] | ▪ | ▪
Realizado
FASE 9 – PRÉVIA DA COMPETIÇÃO
9.1 | Prévia da competição (ensaio geral) | Professor + equipe | Previsto | 2026-11-28 | 2026-11-28 | [119 empty] | ▪
Realizado
9.2 | Análise dos resultados da prévia e ajustes finais | Equipe | Previsto | 2026-11-30 | 2026-12-02 | [121 empty] | ▪ | ▪ | ▪
Realizado
9.3 | Checklist final pré-competição | Professor + equipe | Previsto | 2026-12-03 | 2026-12-04 | [124 empty] | ▪ | ▪
Realizado
FASE 10 – COMPETIÇÃO E ENCERRAMENTO
10.1 | Teste final na véspera da competição | Equipe | Previsto | 2026-12-04 | 2026-12-04 | [125 empty] | ▪
Realizado
10.2 | Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos | Professor + equipe | Previsto | 2026-12-05 | 2026-12-05 | [126 empty] | ▪
Realizado
10.3 | Lições aprendidas e encerramento do projeto | Professor + equipe | Previsto | 2026-12-05 | 2026-12-05 | [126 empty] | ▪
Realizado
LEGENDA:
▪ Barra azul = período Previsto (preencha Início e Término para pintar automaticamente)
▪ Barra verde = período Realizado (preencha Início e Término da linha "Realizado")
ℹ Datas no formato DD/MM/AA. A barra é pintada em todos os dias entre o Início e o Término da atividade.
▪ Marco = evento de controle • Entrega = entrega parcial (deliverable)

## Tempo
⏱️ GESTÃO DO TEMPO — Rede de Precedências e Status
Nº | Atividade | Predecessoras | Início Prev. | Término Prev. | Duração (dias) | Realizado? | Status do prazo
1.1 | Reunião de abertura do projeto (kickoff) | — | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 | Sim | ✓ No prazo
1.2 | Apresentação das regras da competição | 1.1 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2 | Sim | ✓ Adiantado
1.3 | Formação das equipes e definição de funções | 1.1 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 | Sim | ✓ No prazo
2.1 | Pesquisa sobre robôs desviadores de obstáculos | 1.1 | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 5 | Sim | ⚠ Atrasado
2.2 | Estudo do Arduino, sensores e servomotor | 2.1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 5 | Sim | ⚠ Atrasado
2.3 | Definição dos requisitos funcionais | 1.2;2.1 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3 | Sim | ⚠ Atrasado
2.4 | Lista de materiais (BOM) | 2.2;2.3 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | Sim | ⚠ Atrasado
3.1 | Projeto conceitual do chassi (croqui) | 2.3 | 2026-08-22 | 2026-08-26 | 5 | Sim | ⚠ Atrasado
3.2 | Molde em papel cartão (estudo prévio) | 3.1 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | Sim | ⚠ Atrasado
3.3 | Validação do molde e ajustes | 3.2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | Sim | ⚠ Atrasado
3.4 | Desenho final do chassi (para corte MDF ou acrílico) | 3.3 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 4 | Sim | ⚠ Atrasado
3.5 | Projeto do suporte do servomotor e do sensor ultrassônico (para corte MDF ou acrílico) | 3.4 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3 | Não | – Pendente
3.6 | Revisão técnica do chassi | 3.5 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2 | Sim | ✓ No prazo
3.7 | Preparação dos arquivos para corte | 3.6 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 1 | Sim | ✓ Adiantado
4.1 | Cotação de componentes | 2.4 | 2026-08-22 | 2026-09-02 | 12 | Sim | ✓ Adiantado
4.2 | Compra dos componentes (inclui servomotor) | 4.1 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 9 | Sim | ✓ Adiantado
4.3 | Recebimento e conferência do material | 4.2 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 3 | Sim | ✓ Adiantado
5.1 | Corte do chassi em MDF/acrílico | 3.7;4.3 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | Sim | ✓ Adiantado
5.2 | Conferência das peças cortadas | 5.1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Sim | ✓ Adiantado
5.3 | Montagem mecânica (motores, rodas) | 5.2 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 5 | Sim | ✓ Adiantado
5.4 | Instalação do servomotor e do suporte do sensor ultrassônico | 5.3 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3 | Não | – Pendente
5.5 | Montagem eletrônica (Arduino, ponte H, sensores, servo, bateria) | 4.3;5.4 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 3 | Sim | ✓ Adiantado
5.6 | Verificação das conexões – robô montado | 5.5 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | Sim | ✓ Adiantado
6.1 | Programação dos motores (frente/trás/giro/parar) | 5.6 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | Sim | ✓ Adiantado
6.2 | Controle de velocidade via PWM | 6.1 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | Sim | ✓ Adiantado
6.3 | Programação do sensor ultrassônico | 5.6 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | Sim | ✓ Adiantado
6.4 | Programação do sensor de obstáculo (infravermelho) | 5.6 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | Sim | ✓ Adiantado
6.5 | Programação do servomotor (varredura do sensor) | 6.3 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | Não | – Pendente
6.6 | Calibração dos sensores e do servomotor | 6.4;6.5 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 5 | Sim | ✓ Adiantado
7.1 | Lógica de decisão (desvio com varredura do servo) | 6.2;6.6 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 7 | Sim | ✓ Adiantado
7.2 | Integração hardware + software | 7.1 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | Sim | ✓ Adiantado
7.3 | Teste de deslocamento em linha reta | 7.2 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | Sim | ✓ Adiantado
7.4 | Teste de desvio de obstáculos | 7.3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | Sim | ✓ Adiantado
7.5 | Otimização do percurso | 7.4 | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 3 | Sim | ✓ Adiantado
8.1 | Teste de percurso completo | 7.5 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | Sim | ✓ Adiantado
8.2 | Ajustes finais | 8.1 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | Sim | ✓ Adiantado
8.3 | Caderno de projeto | 1.2 | 2026-11-17 | 2026-11-28 | 12 | Não | – Pendente
8.4 | Banner do projeto | 7.2 | 2026-11-09 | 2026-11-28 | 20 | Não | – Pendente
8.5 | Apresentação em PowerPoint | 7.2 | 2026-11-09 | 2026-11-28 | 20 | Não | – Pendente
8.6 | Inspeção mecânica e elétrica (checklist) | 8.2 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | Não | – Pendente
9.1 | Prévia da competição (ensaio geral) | 8.3;8.4;8.5;8.6 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Não | – Pendente
9.2 | Análise dos resultados da prévia e ajustes finais | 9.1 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | Não | – Pendente
9.3 | Checklist final pré-competição | 9.2 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | Não | – Pendente
10.1 | Teste final na véspera da competição | 9.3 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Não | – Pendente
10.2 | Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos | 10.1 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | Não | – Pendente
10.3 | Lições aprendidas e encerramento do projeto | 10.2 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | Não | – Pendente
INDICADORES
Total de atividades | 46 |  | Concluídas | 33 |  | % Conclusão | 71.74%
Atrasadas | 8

## 1. Integração
📋 PLANO DE GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO — Robô Desviador de Obstáculos
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (Project Charter)
Nome do projeto | Robô Desviador de Obstáculos com Arduino
Patrocinador / Instituição | Coordenação / Direção da instituição de ensino
Gerente do projeto | Professor(a) responsável – Robótica Educacional
Objetivo | Projetar, construir e programar um robô autônomo capaz de detectar obstáculos com sensores ultrassônico (podendo ser acoplado a um servomotor para varredura) e infravermelho, e desviar deles de forma autônoma.
Justificativa | Desenvolver competências de engenharia, eletrônica, programação e gestão de projetos por meio de uma competição educacional de robótica.
Principais entregas | Requisitos e BOM; molde do chassi; chassi fabricado; robô montado; código de navegação autônoma; caderno de projeto; banner; apresentação (entregues até 28/11); prévia da competição (28/11); competição final.
Marco final | Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos — 05/12/2026 (ver aba Cronograma).
Orçamento estimado | Ver aba 3. Custos (consolidado automático).
Premissas | Projeto educacional sem fins lucrativos; uso de componentes genéricos de baixo custo; equipe formada por estudantes da disciplina; uso do servomotor é opcional, mas recomendado para ampliar o campo de varredura do sensor ultrassônico.
Restrições | Prazo do semestre letivo (15/08 a 05/12/2026); orçamento reduzido; disponibilidade de tempo da equipe.
MARCOS PRINCIPAIS (vinculados ao Cronograma)
Nº | Marco / Entrega | Início Previsto | Término Previsto
1.1 | Reunião de abertura do projeto (kickoff) | 2026-08-15 | 2026-08-15
2.3 | Definição dos requisitos funcionais | 2026-08-24 | 2026-08-26
3.2 | Molde em papel cartão (estudo prévio) | 2026-08-27 | 2026-08-28
4.3 | Recebimento e conferência do material | 2026-09-12 | 2026-09-14
5.6 | Verificação das conexões – robô montado | 2026-09-29 | 2026-09-30
6.6 | Calibração dos sensores e do servomotor | 2026-10-09 | 2026-10-13
7.2 | Integração hardware + software | 2026-10-21 | 2026-10-23
8.6 | Inspeção mecânica e elétrica (checklist) | 2026-11-24 | 2026-11-25
9.1 | Prévia da competição (ensaio geral) | 2026-11-28 | 2026-11-28
10.2 | Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos | 2026-12-05 | 2026-12-05
10.3 | Lições aprendidas e encerramento do projeto | 2026-12-05 | 2026-12-05
CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS
ID | Descrição da mudança solicitada | Impacto (prazo/custo) | Status
MC-01
MC-02
MC-03
MC-04

## 2. Escopo
🎯 PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO — EAP / WBS
EAP | Pacote de Trabalho / Atividade | Responsável | Início Prev. | Término Prev. | Entrega (critério de aceite)
1 | FASE 1 – INICIAÇÃO
1.1 | Reunião de abertura do projeto (kickoff) | Professor + equipe | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Reunião registrada em ata
1.2 | Apresentação das regras da competição | Professor | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Entrega concluída e validada pela equipe
1.3 | Formação das equipes e definição de funções | Equipe | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Entrega concluída e validada pela equipe
2 | FASE 2 – ESTUDO E ESPECIFICAÇÃO
2.1 | Pesquisa sobre robôs desviadores de obstáculos | João Pedro | 2026-08-15 | 2026-08-19 | Entrega concluída e validada pela equipe
2.2 | Estudo do Arduino, sensores e servomotor | João Pedro | 2026-08-20 | 2026-08-24 | Entrega concluída e validada pela equipe
2.3 | Definição dos requisitos funcionais | Renan Rocha | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Requisitos aprovados pelo professor
2.4 | Lista de materiais (BOM) | Renan Rocha | 2026-08-27 | 2026-08-28 | BOM revisada e aprovada
3 | FASE 3 – PROJETO DO CHASSI
3.1 | Projeto conceitual do chassi (croqui) | Artur Oliveira | 2026-08-22 | 2026-08-26 | Entrega concluída e validada pela equipe
3.2 | Molde em papel cartão (estudo prévio) | Artur Oliveira | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Molde em papel cartão validado
3.3 | Validação do molde e ajustes | Equipe | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Entrega concluída e validada pela equipe
3.4 | Desenho final do chassi (para corte MDF ou acrílico) | Artur Oliveira | 2026-09-02 | 2026-09-05 | Desenho do chassi aprovado
3.5 | Projeto do suporte do servomotor e do sensor ultrassônico (para corte MDF ou acrílico) | Equipe | 2026-09-07 | 2026-09-09 | Entrega concluída e validada pela equipe
3.6 | Revisão técnica do chassi | Professor + equipe | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Entrega concluída e validada pela equipe
3.7 | Preparação dos arquivos para corte | Artur Oliveira | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Entrega concluída e validada pela equipe
4 | FASE 4 – AQUISIÇÕES
4.1 | Cotação de componentes | João Pedro | 2026-08-22 | 2026-09-02 | Entrega concluída e validada pela equipe
4.2 | Compra dos componentes (inclui servomotor) | João Pedro | 2026-09-03 | 2026-09-11 | Entrega concluída e validada pela equipe
4.3 | Recebimento e conferência do material | João Pedro | 2026-09-12 | 2026-09-14 | Material conferido e validado
5 | FASE 5 – FABRICAÇÃO E MONTAGEM
5.1 | Corte do chassi em MDF/acrílico | Renan Rocha | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Peças cortadas conforme desenho
5.2 | Conferência das peças cortadas | Renan Rocha | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Entrega concluída e validada pela equipe
5.3 | Montagem mecânica (motores, rodas) | Renan Rocha | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Entrega concluída e validada pela equipe
5.4 | Instalação do servomotor e do suporte do sensor ultrassônico | Equipe | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Entrega concluída e validada pela equipe
5.5 | Montagem eletrônica (Arduino, ponte H, sensores, servo, bateria) | Renan Rocha | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Entrega concluída e validada pela equipe
5.6 | Verificação das conexões – robô montado | Renan Rocha | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Robô montado e verificado
6 | FASE 6 – PROGRAMAÇÃO BÁSICA
6.1 | Programação dos motores (frente/trás/giro/parar) | Matheus Gueiros | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Entrega concluída e validada pela equipe
6.2 | Controle de velocidade via PWM | João Pedro | 2026-10-02 | 2026-10-03 | Entrega concluída e validada pela equipe
6.3 | Programação do sensor ultrassônico | Matheus Gueiros | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Entrega concluída e validada pela equipe
6.4 | Programação do sensor de obstáculo (infravermelho) | Matheus Gueiros | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Entrega concluída e validada pela equipe
6.5 | Programação do servomotor (varredura do sensor) | Equipe | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Entrega concluída e validada pela equipe
6.6 | Calibração dos sensores e do servomotor | João Pedro | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Sensores e servomotor calibrados e funcionais
7 | FASE 7 – NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA
7.1 | Lógica de decisão (desvio com varredura do servo) | Matheus Gueiros | 2026-10-14 | 2026-10-20 | Entrega concluída e validada pela equipe
7.2 | Integração hardware + software | Matheus Gueiros | 2026-10-21 | 2026-10-23 | Código integrado no Arduino
7.3 | Teste de deslocamento em linha reta | Matheus Gueiros | 2026-10-24 | 2026-10-25 | Entrega concluída e validada pela equipe
7.4 | Teste de desvio de obstáculos | Matheus Gueiros | 2026-10-26 | 2026-10-28 | Entrega concluída e validada pela equipe
7.5 | Otimização do percurso | João Pedro | 2026-10-29 | 2026-10-31 | Entrega concluída e validada pela equipe
8 | FASE 8 – TESTES E DOCUMENTAÇÃO
8.1 | Teste de percurso completo | Equipe | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Entrega concluída e validada pela equipe
8.2 | Ajustes finais | Equipe | 2026-11-04 | 2026-11-06 | Entrega concluída e validada pela equipe
8.3 | Caderno de projeto | Equipe | 2026-11-17 | 2026-11-28 | Caderno de projeto entregue até 28/11
8.4 | Banner do projeto | Equipe | 2026-11-09 | 2026-11-28 | Banner finalizado até 28/11
8.5 | Apresentação em PowerPoint | Equipe | 2026-11-09 | 2026-11-28 | Apresentação concluída até 28/11
8.6 | Inspeção mecânica e elétrica (checklist) | Professor + equipe | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Checklist de inspeção aprovado
9 | FASE 9 – PRÉVIA DA COMPETIÇÃO
9.1 | Prévia da competição (ensaio geral) | Professor + equipe | 2026-11-28 | 2026-11-28 | Prévia da competição realizada em 28/11
9.2 | Análise dos resultados da prévia e ajustes finais | Equipe | 2026-11-30 | 2026-12-02 | Entrega concluída e validada pela equipe
9.3 | Checklist final pré-competição | Professor + equipe | 2026-12-03 | 2026-12-04 | Entrega concluída e validada pela equipe
10 | FASE 10 – COMPETIÇÃO E ENCERRAMENTO
10.1 | Teste final na véspera da competição | Equipe | 2026-12-04 | 2026-12-04 | Entrega concluída e validada pela equipe
10.2 | Competição de Robôs Desviadores de Obstáculos | Professor + equipe | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Robô participa da competição final
10.3 | Lições aprendidas e encerramento do projeto | Professor + equipe | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Encerramento e lições aprendidas registradas
FORA DO ESCOPO (exclusões)
• Desenvolvimento de controle remoto ou aplicativo para celular.
• Fabricação de placa de circuito impresso (PCB) dedicada.
• Premiação em dinheiro (competição educacional sem fins lucrativos).

## 3. Custos
💰 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS (BRL)
Nº | Item de custo / Componente | Categoria | Custo Previsto (R$) | Custo Real (R$) | Variação (R$)
1 | ESP 32 | Controladora | 50 | 34.69 | -15.31
2 | Sensor ultrassônico HC-SR04 | Sensor | 12 | 12.46 | 0.46
3 | Servomotor (SG90 ou MG90S) | Atuador | 18 | 0 | -18
4 | Sensores de obstáculo infravermelho (2 un.) | Sensor | 14 | 17.73 | 3.73
5 | Ponte H (driver de motores) L298N | Acionamento | 18 | 19.19 | 1.19
6 | Motores c/ redução + rodas (par) | Mecânica | 30 | 31.67 | 1.67
7 | Suporte para pilhas 18650 com interruptor | Alimentação | 15 | 16.74 | 1.74
8 | Pilhas 18650 (par) + carregador | Alimentação | 20 | 54.98 | 34.98
9 | Jumpers, cabos e protoboard | Conexões | 20 | 29.7 | 9.7
10 | Chapa de MDF / acrílico para o chassi | Estrutura | 0 | 0 | 0
11 | Parafusos, espaçadores e fixação | Estrutura | 5 | 0 | -5
12 | Papel cartão e material do molde | Estrutura | 3 | 0 | -3
13 | Material de impressão (banner) | Documentação | 5
TOTAL / ORÇAMENTO (Baseline) |  |  | 210 | 217.16 | 12.16
RESERVAS
| Reserva de contingência (10% do orçamento) |  | 21
| Orçamento total com reserva |  | 231

## 4. Qualidade
✅ PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
ID | Entrega vinculada | Critério / Métrica de qualidade | Meta | Método de verificação | Status
Q1 | Caderno de projeto | Caderno de projeto completo e sem erros | 100% revisado, entregue até 28/11 | Revisão do professor
Q2 | Desenho final do chassi (para corte MDF ou acrílico) | Chassi conforme o molde aprovado | Tolerância ±5 mm | Inspeção dimensional
Q3 | Verificação das conexões – robô montado | Robô montado sem falhas de conexão | 0 defeitos críticos | Checklist de montagem
Q4 | Calibração dos sensores e do servomotor | Sensores e servomotor calibrados e estáveis | Erro ≤ ±2 cm (ultrassom) | Teste de bancada
Q5 | Teste de desvio de obstáculos | Desvio de obstáculos funcional | Acerto ≥ 90% | Teste de percurso
Q6 | Otimização do percurso | Percurso otimizado | Redução de tempo a cada rodada | Registro de testes
Q7 | Prévia da competição (ensaio geral) | Robô aprovado na prévia da competição | 0 colisões, robô 100% operacional | Ensaio geral (28/11)
Q8 | Inspeção mecânica e elétrica (checklist) | Robô aprovado na inspeção final | Checklist 100% concluído | Inspeção mecânica e elétrica

## 5. Recursos
👥 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS
Recurso / Pessoa | Papel no projeto | Nº de atividades alocadas | Período de atuação | Tipo
Professor(a) orientador(a) | Gestão do projeto, gates de revisão e avaliação | 8 | Ago–Nov/2026 | Orientador
Equipe de Engenharia Mecânica | Chassi, CAD, corte, montagem, rodas e motores | — | Ago–Nov/2026 | Estudante
Equipe de Eletrônica | Arduino, driver, alimentação, sensores e conexões | — | Ago–Nov/2026 | Estudante
Equipe de Programação | Código, controle de motores e leitura de sensores | — | Ago–Nov/2026 | Estudante
Equipe de Estratégia e Testes | Análise de percurso, medição de tempo e otimização | — | Ago–Nov/2026 | Estudante
Equipe de Gestão | Cronograma, documentação, custos e riscos | 19 | Ago–Nov/2026 | Estudante
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS
Item | Vinculado à atividade | Quantidade | Fornecedor / Origem | Status
Arduino Uno R3 | Montagem eletrônica (Arduino, ponte H, sensores, servo, bateria) | 1 | Compra | 100%
Sensor HC-SR04 | Programação do sensor ultrassônico | 1 | Compra | 100%
Servomotor SG90/MG90S | Programação do servomotor (varredura do sensor) | 1 | Compra | não será utilizado
Sensores IV de obstáculo | Programação do sensor de obstáculo (infravermelho) | 2 | Compra | 100%
Ponte H | Montagem eletrônica (Arduino, ponte H, sensores, servo, bateria) | 1 | Compra | 100%
Motores + rodas | Montagem mecânica (motores, rodas) | 2 | Compra | 100%
Pilhas 18650 + suporte | Montagem eletrônica (Arduino, ponte H, sensores, servo, bateria) | 2 | Compra | 100%
Chassi MDF / acrílico | Corte do chassi em MDF/acrílico | 1 | Produção própria
Ferramentas e bancada | Montagem mecânica (motores, rodas) | — | Laboratório

## 6. Comunicações
📣 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES
Informação / Relatório | Público-alvo | Responsável | Frequência | Canal | Formato
Status do projeto | Equipe e professor(a) | Gestão | Semanal | Reunião | Relatório / Apresentação
Dúvidas e apoio técnico | Equipes técnicas | Cada equipe | Contínua | Grupo de mensagens | Mensagem
Aprovação de gates (marcos) | Professor(a) | Gestão | Por gate | Reunião | Ata
Documentação do projeto | Turma / Professor(a) | Equipe de Gestão | Mensal | Caderno / Drive | Documento
Resultados de testes | Equipe técnica | Equipe de Estratégia e Testes | Por teste | Planilha de testes | Registro de dados
Apresentação final | Turma e banca | Equipe | Fim do projeto | Sala / Slides | Apresentação
Comunicação de mudanças | Equipe e professor(a) | Gestão | Quando houver | Mensagem / Reunião | Memorando

## 7. Riscos
⚠️ GESTÃO DOS RISCOS — Identificação, Avaliação e Mitigação
ID | Risco identificado | Categoria | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Nível (P×I) | Resposta | Ação de mitigação / contingência | Responsável
R01 | Atraso na entrega dos componentes | Aquisições | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Comprar com antecedência; manter fornecedor reserva; antecipar a cotação (atv. 4.1). | Professor(a)
R02 | Chassi frágil ou mal dimensionado | Projeto | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Validar o molde em papel cartão antes de cortar o MDF/acrílico (atv. 3.2 e 3.3). | Equipe de Engenharia Mecânica
R03 | Leituras falsas do sensor ultrassônico | Técnico | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Filtragem por média de leituras; calibração cuidadosa (atv. 6.6). | Equipe de Programação
R04 | Servomotor incompatível ou com jitter (tremor) | Técnico | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Teste preliminar do servo isolado antes da instalação; usar biblioteca Servo.h padrão. | Equipe de Eletrônica
R05 | Bateria 18650 descarregando rapidamente | Operacional | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Teste de autonomia antes da competição; ter par reserva carregado. | Equipe de Eletrônica
R06 | Diferença de desempenho entre os motores | Técnico | 4 | 2 | 8 | Mitigar | Calibração via PWM; testar os dois motores antes da montagem final. | Equipe de Eletrônica
R07 | Código travando durante o percurso | Técnico | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Estruturar a lógica como máquina de estados; testar por partes; versionar o código. | Equipe de Programação
R08 | Cabos desconectando durante o teste | Operacional | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Uso de abraçadeiras e conectores firmes; checklist pré-teste. | Equipe de Eletrônica
R09 | Parafusos ou peças soltas no dia da competição | Operacional | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Checklist pré-competição (atv. 8.6, 9.3); revisão mecânica final. | Equipe de Engenharia Mecânica
R10 | Falta de tempo da equipe | Recursos | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Cronograma com folgas; acompanhar status na aba Tempo; dividir tarefas. | Gestão
MATRIZ DE EXPOSIÇÃO (resumo)
| Riscos críticos (P×I ≥ 15) |  | 1 |  | Riscos médios (8–14) |  | 8
| Riscos baixos (≤ 7) |  | 1 |  | Exposição total (Σ P×I) |  | 105

## 8. Aquisições
🛒 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES
Nº | Item / Serviço a adquirir | Atividade vinculada | Tipo de contrato | Custo Prev. (R$) | Fornecedor | Status
A1 | ESP32 | Compra dos componentes (inclui servomotor) | Compra | 50 | shopee | 100%
A2 | Sensor HC-SR04 | Compra dos componentes (inclui servomotor) | Compra | 12 | shopee | 100%
A3 | Servomotor SG90/MG90S | Compra dos componentes (inclui servomotor) | Compra | 18 | shopee | não será utilizado
A4 | Sensores IV de obstáculo | Compra dos componentes (inclui servomotor) | Compra | 14 | shopee | 100%
A5 | Ponte H | Compra dos componentes (inclui servomotor) | Compra | 18 | shopee | 100%
A6 | Motores + rodas | Compra dos componentes (inclui servomotor) | Compra | 30 | shopee | 100%
A7 | Pilhas 18650 + suporte | Compra dos componentes (inclui servomotor) | Compra | 20 | shopee | 100%
A8 | Chapa MDF / acrílico | Cotação de componentes | Compra/Serviço | 0 | shopee
A9 | Impressão do banner | Banner do projeto | Serviço | 5 | shopee

## 9. Stakeholders
🤝 REGISTRO E ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
ID | Stakeholder | Papel / Interesse | Poder (1-5) | Interesse (1-5) | Classificação | Estratégia de engajamento
S1 | Professor(a) orientador(a) | Orienta, avalia e aprova os gates do projeto | 5 | 5 | Gerenciar de perto | Reuniões periódicas; aprovação dos gates de revisão.
S2 | Coordenação / Direção | Apoio institucional | 4 | 3 | Manter satisfeito | Relatórios de progresso; alinhamento.
S3 | Equipe do projeto (5 subequipes) | Execução técnica do robô | 3 | 5 | Gerenciar de perto | Reunião de alinhamento; matriz de responsáveis por equipe.
S4 | Turma / colegas | Audiência da apresentação e da competição | 2 | 3 | Manter informado | Demonstração, apresentação final e competição.
S5 | Outras equipes competidoras | Comparação de desempenho no percurso | 2 | 4 | Manter informado | Combinação de regras e testes de percurso conjuntos.
S6 | Fornecedores | Componentes e materiais | 2 | 2 | Monitorar | Cotação e acompanhamento de prazos de entrega.
S7 | Família / responsáveis | Apoio externo | 1 | 2 | Monitorar | Comunicação eventual de resultados.